## dados_projeto
Id_projeto | NomeProjeto | Empresa | Status | idStatus | Matricula_GP | ID_Filial | Mês Inicio da alocação | Ano Inicio da alocação | cenario 1 | cenario 2 | cenario 3
16045 | OTIMIZEPLAN | PETROBRAS | Contratado | 4 | 73920 | 62 | 5 | 2026 | 1 | 1 | 1
Note on A2: Renato Simão: Se não houver ID, inserir Id provisório
Note on B2: Renato Simão: Preencher como está no BI.
Note on F2: Renato Simão: Deixar em branco se não houver GP
Note on H2: Renato Simão: Número do mês
Note on J2: Renato Simão: 0 ou 1
Note on K2: Renato Simão: 0 ou 1
Note on L2: Renato Simão: 0 ou 1

## Novos_Pesquisadores
Matricula | Nome | Ativo | Equipe | ID_Equipe | Area | ID_Area | Contrato | ID_Contrato | Iníciocontrato | fimcontrato | formacao | ID_Filial | cargahoraria Diária | Remuneração | InicioVigencia
36925 | Larissa Vitoria Gatti de Andrade |  | Embarcados | 4 | Software | 11 | Bolsista II | 2 | 05/03/2026 | 2027-03-05 | Ensino Superior |  | 8 | 2900.39 | 2026-05-01

## Alocacao
Matricula | Tipo Alocacao | id_tipo | Perfil | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01
73920 | TecnicaANP | 6 | AUGUSTO MARASCA DE CONTO | 0 | 52 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0
36586 | TecnicaEPII | 5 | CESAR TADEU NASSER MEDEIROS BRANCO | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0
36529 | TecnicaEPII | 5 | FRANCISCO GLAUBOS NUNES CLIMACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79483 | TecnicaEPII | 5 | GABRIEL MEDEIROS LOPES CARNEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79483 | TecnicaANP | 6 | GABRIEL MEDEIROS LOPES CARNEIRO | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0
75705 | TecnicaEPII | 5 | GABRIEL RODRIGUES SEGALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36712 | TecnicaEPII | 5 | Leticia Becher Yamashita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73605 | TecnicaANP | 6 | MARCELO CANZIAN NUNES | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0
73211 | TecnicaANP | 6 | MARCIO DA SILVA ARANTES | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0
73211 | TecnicaEPII | 5 | MARCIO DA SILVA ARANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73771 | TecnicaANP | 6 | PAULO HENRIQUE BENCZIK | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0
75776 | TecnicaANP | 6 | RAFAEL MONTEIRO VERAS | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0
76612 | TecnicaEPII | 5 | REGIS CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76612 | TecnicaANP | 6 | REGIS CARDOSO | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0
69416 | TecnicaANP | 6 | RENATO FERREIRA SIMÃO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0
76229 | TecnicaEPII | 5 | RICK LOPES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76229 | TecnicaANP | 6 | RICK LOPES DE SOUZA | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0
75251 | TecnicaEPII | 5 | TIAGO SEVERO ESTRAZULAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36594 | TecnicaEPII | 5 | VINICIUS GOMES DA SILVA | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0
36859 | TecnicaEPII | 5 | ROGERIO PEREIRA JUNIOR | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0
36925 | TecnicaEPII | 5 | Larissa Vitoria Gatti de Andrade
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50% pesquisador
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50% pesquisador
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 100% Técnico Serviços Especializados Responder: Dev software

## Planilha4
Nome_equipe | idEquipe | Tipo_contrato | idContratos | Nome_Area | idarea | Ativo | Ensino médio | Tipo_alocacao | id_tipo | Status | idStatus
Manufatura | 1 | Bolsista I | 1 | PMO | 1 | Planejado | Técnico | Técnica | 1 | Prospecção | 1
Laser | 2 | Bolsista II | 2 | Automação/Controle | 2 | Desligado | Ensino Superior | Econômica | 2 | Aditivo | 2
Latecme | 3 | Bolsista III | 3 | Coordenação | 3 |  | Especialização | Prospecção | 3 | Em Contratação | 3
Embarcados | 4 | Bolsista IV | 4 | Hardware | 4 |  | Mestrado | OffShore | 4 | Contratado | 4
Apoio | 5 | Bolsista V | 5 | Software Embarcado | 5 |  | Doutorado | TecnicaEPII | 5 | Em Encerramento | 5
Coordenação | 6 | Bolsista VI | 6 | Gestão de projetos | 6 |  |  | TecnicaANP | 6 | Encerrado | 6
Vendas | 7 | Estagiário | 7 | Gestão unidade | 7
Gestão | 8 | Pesquisador(a) I | 8 | IA/Otimização | 8
Serviços | 9 | Pesquisador(a) II | 9 | Mecânica | 9
AGP | 10 | Pesquisador(a) III | 10 | Sistemas Aeroespaciais | 10
|  | GP I | 11 | Software | 11
|  | GP II | 12 | Vendas | 12
|  | Coordenaçao | 13 | Visão computacional | 13
|  | Apoio | 14 | Direção | 14
|  | Apoio PMO | 15 | Machine Learning | 15
|  | Vendas | 16 | PCP | 16
|  | Assessor de Inovação | 17
|  | Gerente de Operações | 18
|  | Pesquisador Chefe | 19
|  | Técnico Serviços Especializados | 20
|  | Supervisor de Manutenção | 21
|  | Analista de PCP | 22
|  | Assistente Administrativo | 23
|  | Assessor de Gestão Estratégica | 24
|  | Analista de Gestão de Pessoas | 25
|  | Analista de Gestão de Projetos I | 26
|  | Analista de Gestão de Projetos II | 27
|  | Analista de Gestão de Projetos III | 28
|  | Analista Administrativo | 29